## Feuil1
Release 1.2 | GT | Release 1.3 | GT | Release 1.4 | GT | Release 1.5 | GT | Release 1.6 | GT
Navigation entre les étapes | En cours IT | PEB | x | Amélioration des textes | N/A | Formulaire INS | x | Entrée d'une commune dans MyPermit | x
Anysurfer | x | Antennes GSM | Analyse déjà réalisée - à revalider par GdF | Exposer le RRU | Mini GT | Particularités de la demande (précochage) | BR | Gestion des payements | x
Pointage/repérage/espaces non cadastrés | GT en cours (BV, Aurore, GdF) | PFU | x (plutôt avec DU/DPC/coachs) | Mode complexe des superficies plancher/stationnement | x | Citoyen | x
Amélioration écran superficies plancher/stationnement - petites modifications | N/A | Personnes morales | x | ECO/SOC | Essentiellement règles métier
Backoffice | PMT | Couplage NOVA | PMT | Gestion des documents (fonctions/améliorations basiques) | N/A
Mapping avec NOVA - Certains points pas encore ok | Discussions en cours : GdF | Déléguer une demande | x
Documents volumineux | PMT/en cours | Lien vers une demande | x
|  | Changement de procédure | GT déjà en cours (= clônage - fonctionnalité NOVA pour tous les utilisateurs / nous sommes à l'étape du mockup)
|  | Gestion documents uploadés | A intégrer dans réflexion Backoffice